## etapa 4
rebeca e ana
Funcionalidade | Tipo | Complexidade | PF | Métricas do projeto
Cadastro/Login | EE | Média | 4
Catálogo de produtos | CE | Média | 5 | Número de tarefas concluídas por sprint
Busca de produtos | CE | Média | 4 | Tempo médio de desenvolvimento
Carrinho | EE | Alta | 6 | Quantidade de bugs encontrados
Wishlist | EE | Média | 4 | Velocidade da equipe (story points)
Checkout | EE | Alta | 7 | Taxa de retrabalho
Histórico de pedidos | CS | Média | 5 | Cobertura de testes
Gerenciamento de produtos | EE | Alta | 7 | Tempo de carregamento
Controle de estoque | EE | Média | 5 | Disponibilidade do sistema
Gestão de pedidos | EE | Média | 5 | Taxa de falha em pagamentos
Total estimado |  |  | 52

## etapa 5
Product Backlog
Backlog do sistema |  |  | Daily Scrum
ID | História de Usuário | Prioridade | Dia 1 → definição de tarefas
US01 | Como cliente, quero criar conta | Alta | Dia 3 → início da interface
US02 | Como cliente, quero fazer login | Alta | Dia 5 → integração das telas
US03 | Como cliente, quero buscar produtos | Alta | Dia 8 → testes iniciais
US04 | Como cliente, quero adicionar itens ao carrinho | Alta | Dia 10 → revisão da sprint
US05 | Como cliente, quero finalizar compra | Alta
US06 | Como cliente, quero salvar wishlist | Média
US07 | Como admin, quero cadastrar produtos | Alta
US08 | Como admin, quero atualizar estoque | Alta
US09 | Como admin, quero gerenciar pedidos | Alta
US10 | Como cliente, quero visualizar histórico | Média
Sprint 1
Objetivo da Sprint
Implementar funcionalidades básicas de navegação e autenticação.
Itens da Sprint
Tarefa | Responsável | Status
Tela inicial | rebeca | Concluído
Cadastro/Login | ana | Em andamento
Catálogo de produtos | rebeca | Concluído
Busca de produtos | ana | Em andamento
Carrinho básico | ana | Não iniciado

## etapa 7
Plano de Testes
Objetivo
Validar funcionalidades principais do sistema.
Casos de teste
ID | Caso | Resultado Esperado
CT01 | Cadastro de usuário | Conta criada
CT02 | Login válido | Acesso liberado
CT03 | Busca de produto | Produto encontrado
CT04 | Adicionar ao carrinho | Item inserido
CT05 | Finalizar compra | Pedido criado
CT06 | Pagamento inválido | Mensagem de erro
CT07 | Atualizar estoque | Estoque alterado